Приложение к протоколу заседания НМС

№1 от 30 августа 2023 года

**Отчет по итогам реализации первого этапа «Постановочно-организационный»**

**апрель 2023 – сентябрь 2023гг.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Содержание** | **Срок** | **Ответственные** | **Результаты**  |
| 1. | Формирование временного коллектива педагогов по разработке и реализации программы перехода школы в эффективный режим работы | апрель – май 2023 г. | Директор, зам. директора  | Сформирован (приказ от 23.04.23 г. №240 – о/д) |
| 2. | Мобилизация внутренних ресурсов учреждения и формирование образовательной политики, ориентированной на создание системы ресурсного обеспечения школы и оптимизации качества жизни школьников.  | весь период | Директор школы, ВКП (временный коллектив педагогов) | Заседание ВКП (Итоги заседания оформлены в виде информационного дайджеста (Приложение), педагогические работники ознакомлены с материалами)  |
| 3.  | Разработка системы стимулирования сотрудников школы по результатам работы ВКП, участия в работе экспериментальных площадок, НМР, проведения мониторинговых исследований | август 2023г  | Директор школы | Положение об оплате труда п. 4.3.5.6, п. 6.9.8, п 6.9.9 |
| 4. | Проведение:4.1. мониторинга формирования психологически благоприятного школьного климата;4.2. комплексной психолого-педагогической, экспертизы образовательной среды. | Апрель 2023 сентябрь 2023 | ВКП | Проведен мониторинг (Приложение)Изучена научно – методическая литература, подобран инструментарий. Проведение мониторинга с 25 сентября 2023 года. |
| 5.  | Уточнение и координация совместной деятельности социальных партнеров, способствующих повышению человеческого капитала, качества жизни школьников.  | сентябрь 2023 г. | директор школы, НМС | Актуализация договоров с социальными партерами |
| 6.  | Укрепление материально-технической базы для создания комфортной образовательной среды в школе  | весь период  | Директор школы | Созданы новые места дополнительного образования естественнонаучной и технической направленности и получено новое оборудование в рамках реализации ФП «Успех каждого ребенка» НП «Образование».  |
| 7.  | Уточнение и формирование банка категории «особых детей», нуждающихся в персональной работе (одаренные дети, дети с ОВЗ, дополнительными потребностями(дети-инвалиды), «дети СОП»; дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации).  | Сентябрь 2023 г.  | Зам директора по УВР, зам. директора по воспитательной работе, социальный педагог  | Социальный паспорт школы на 1 сентября 2023 г. |